## Feuil1
Intitulé de l'événement
Date, lieu et heure
| Responsable de l'organisation : | Nom de la personne en charge
| Associés à l'organisation : | Nom(s) des personne(s) participants à l'organisation
Date | Action | Statut
J-90 au moins | - Choix de la date et le lieu | A faire
| - Réservation des lieux (attention, certaines salles demandent une réservation plus d’un an à l'avance) | En cours
J-60 | - Repérage sur site avec le régisseur | Fait
J-50 | - Conception de l’identité graphique
- Conception de la scénographie
- Conception signalétique, supports print, goodies, badges, invitation
- Lancement de fabrication
- Aménagement du confort (emplacement des tentes etc…)
- Repérage du stationnement
- Aménagement éventuel des accès (gravillons...)
- Aménagement des contrôles d’accès
- Choix des fournisseurs : hôtes-hôtesses, traiteur, vestiaire, photographe, régie technique, sécurité, etc.
- Choix du cadeau et lancement de sa fabrication
- Etablissement de la liste des invités
J-30 | - Réunion des fournisseurs sur le site pour définir sur plan, qui fait quoi, où et de quelle heure à quelle heure
- Point avec le manager et l'équipe concernée, brief concernant les contenus (vidéos, slides, etc.) et les intervenants sur scène
- Début de préparation des interventions
- Elaboration de la liste des invités
- Lettre personnalisée VIP et « save the date » par email à diffuser
- Réception des invitations
J-25 | - Envoi des invitations + badges pour les voitures des VIP
- Lancement de la communication
J-20 | - Invitations internes
- Début de gestion des retours (jusqu'à J)
J-10 | - Début des relances (jusqu'à J)
- Livraison de la signalétique
- Livraison des cadeaux et goodies
- Livraison des supports print (brochure, pochette...)
- Brief du photographe
J-5 | - S'assurer que les acteurs essentiels (agents techniques sono et projection, etc.) sont toujours disponibles et ont bien connaissance de leurs missions.
- Plans de table et fabrication des chevalets manuscrits - Vérifier que l'aménagement des accès est terminé
J-1 | - Pose de la signalétique
- Décoration des lieux
- Préparation des interventions finalisée
J-1 Soir | - Inspection générale du site :
· Toilettes fonctionnelles, savon, essuie-mains, papier...
· téléphones en fonctionnement
· ascenseurs, escalators, chauffage / climatisation
· micros, projecteurs, éclairages, spots, ...
· cabines d'interprètes
· fonctionnement de la signalétique
- Installation des matériels d'accueil (desk d’accueil, vestiaire, ordinateurs...) et de restauration (tables...)
J | - Etre le premier sur les lieux pour accueillir le public
- Briefer les hôtes-hôtesses et leur fournir leur matériel : liste des invités, micro-ordinateur, ainsi que les pochettes, éditions, objets qu'elles auront à remettre à la sortie ;
- Avoir sur soi son agenda, ses cartes professionnelles ;
- Surveiller les plans de table (si repas assis)
- Passer dans les groupes (si cocktail)
- Diriger le photographe
J + 2 | - Recevoir et trier les photos
- Elaborer la communication interne sur l'événement
- Remercier les collaborateurs de leur présence